## Planilha1
Institucional | Atividade/meses | 2023 |  |  |  | 2024
|  | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago
Desenvolvimento do Software Embarcado | bar: 2023 Set to 2023 Nov
Desenvolvimento da Interface Gráfica | bar: 2023 Nov to 2024 Fev
Cominicação com Banco de Dados | bar: 2024 Jan to 2024 Abr
Testes e Validação | bar: 2024 Fev to 2024 Jun
Documentação e preparação para Publicação | bar: 2024 Abr to 2024 Ago